## 金链物流整体计划
金链物流整体计划
描述 | 分类 | 开始时间 | 结束时间
项目启动 | windows开发服务器 | 2019-03-01 | 2019-03-04
| 招商银行前置机安装 | 2019-03-01 | 2019-03-04
| 接口与业务分析 | 2019-03-01 | 2019-03-05
| 工程创建 | 2019-03-01 | 2019-03-04
项目执行 | 1.接口共识 | 2019-03-02 | 2019-03-02
| 2.接口定义 | 2019-03-04 | 2019-03-05
| 3.接口业务编码 | 2019-03-04 | 2019-03-08
| 4.前置联调接口 | 2019-03-07 | 2019-03-11
项目收尾 | 1.联调测试 | 2019-03-11 | 2019-03-13
| 2.项目提测（bunuo提测） | 2019-03-14 | 2019-03-14
| 3.项目预热（中外运） | 2019-03-19 | 2019-03-19
| 4.项目生产（中外运） | 2019-03-21 | 2019-03-21
| 5.项目生产（生产技术联调） | 2019-03-21 | 2019-03-26
| 6.合作方供应商（招行）联调 | 2019-03-22

## 金链物流开发-接口计划
业务模块 | 开发类型 | 功能描述 | 备注 | 负责人 | 开始时间 | 提供接口定义时间 | 对接开始时间 | 对接完成时间 | 自测完成时间 | 业务对接人 | 任务进度 | 开发进度 | 待开发 | 开发中 | 提供接口定义 | 开发完成 | 接口对接 | 对接完成 | 自测中 | 自测完成
招商前置 | 后端接口 | 招商前置接口-1.2.2 成员名单推送接口（潜在客户推送） |  | 崔国冬 | 2019.03.04 | 2019.03.05 |  | 2019.03.11 | 2019.03.08 | 刘文杰 | 已完成
| 后端接口 | 招商前置接口-1.1.5 融资测算接口 |  | 崔国冬 | 2019.03.04 | 2019.03.05 |  | 2019.03.11 | 2019.03.08 | 刘文杰 | 已完成
| 后端接口 | 招商前置接口-1.1.6 融资申请接口 |  | 崔国冬 | 2019.03.04 | 2019.03.05 |  | 2019.03.11 | 2019.03.08 | 刘文杰 | 已完成
| 后端接口 | 招商前置接口-1.2.1 申请状态查询接口 |  | 崔国冬 | 2019.03.04 | 2019.03.05 |  | 2019.03.12 | 2019.03.08 | 刘文杰 | 已完成
| 后端接口 | 招商前置接口-1.1.4 付款明细查询接口 （确认是否付款） |  | 崔国冬 | 2019.03.04 | 2019.03.05 |  | 2019.03.13 | 2019.03.08 | 刘文杰 | 已完成
适配服务开发 | 后端接口 | 适配服务-客户关联（潜在客户推送） |  | 刘文杰 | 2019.03.04 | 2019.03.05 |  | 2019.03.14 | 2019.03.08 | 宋昌昌 | 已完成
| 后端接口 | 适配服务-融资测算 |  | 刘文杰 | 2019.03.04 | 2019.03.05 |  | 2019.03.15 | 2019.03.08 | 宋昌昌 | 已完成
| 后端接口 | 适配服务-融资申请 |  | 刘文杰 | 2019.03.04 | 2019.03.05 |  | 2019.03.16 | 2019.03.08 | 宋昌昌 | 已完成
| 后端接口 | 适配服务-放款通知 |  | 刘文杰 | 2019.03.04 | 2019.03.05 |  | 2019.03.17 | 2019.03.11 | 宋昌昌 | 已完成
| 后端接口 | 适配服务-付款通知 |  | 刘文杰 | 2019.03.04 | 2019.03.05 |  |  | 2019.03.11 | 宋昌昌 | 已完成
虚拟资金方创建 | 后端接口 | 虚拟资金方创建-招商银行 |  | 王静茹 | 2019.03.04 | 2019.03.08 |  |  | 2019.03.08 |  | 已完成
业务开发 | 后端接口 | 业务开发-客户关联（潜在客户推送） |  | 田池 | 2019.03.05 | 2019.03.07 |  |  | 2019.03.07 | 刘文杰 | 已完成
| 后端接口 | 业务开发-融资申请 |  | 宋昌昌 | 2019.03.05 | 2019.03.07 |  |  | 2019.03.01 | 刘文杰 | 已完成
| 后端接口 | 业务开发-放款通知 |  | 宋昌昌 | 2019.03.08 | 2019.03.11 |  |  | 2019.03.11 | 刘文杰 | 已完成
| 后端接口 | 业务开发-付款通知 |  | 宋昌昌 | 2019.03.11 | 2019.03.12 |  |  | 2019.03.12 | 刘文杰 | 已完成

## 项目风险
1.开发银行前置机
2.预热环境测试机
3.生产环境测试机