## 项目计划
项目计划
分工 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 | 5月31日 | 6月01日 | 6月02日 | 6月03日 | 6月04日 | 6月05日 | 6月06日
产品
|  |  |  | 0% | [5 empty] | 交付产品设计 |  | 交付UI设计
研发 |  |  |  | 0%
|  |  |  | 0% | [5 empty] | 需求评审 |  | 交付技术方案
交付
|  |  |  | 0 | [20 empty] | 主流程生产上线 |  |  |  |  | 生产上线 |  | 风险预留
主流程 | 客户实名、账户、授信、融资
次流程 | 通知、可视化配置、清算

## 研发排期
研发排期
项目第一负责人：任园 项目第二负责人：孔令童
序号 | 总负责人 | 产品模块 | 产品功能点 | 研发交付 | 备注 | 备注： 1 最终产品界面设计以UI设计稿为准。 2 本期不在JIRA上建个人迭代任务，每天负责人汇总进度维护大表。 3 需求、设计新增/变更，通知迭代负责人。 3 遇到问题第一时间暴露，第一时间出结论。 4 产品第一接口人‘笑涵’。
1 | 孔令童 | 系统交互 | UI | 2019-05-17 | 5/17交付，5/18必定稿
2 | 刘文杰 | 客户管理 | 开户控制配置 | 2019-05-22 | 开发先行，先提测
融资方式配置
清算方式配置
3 | 刘文杰 | 账户管理 | 开户控制 | 2019-05-28
商户管理
4 | 贺德权 | 资产 | 质押凭证 | 2019-05-24
5 | 贺德权 | 融资 | 质押授信 | 2019-05-22
|  |  | 质押融资 | 2019-05-28
6 | 刘文杰 | 清算 | 清算方式
备注
研发设计输出
脑图：核心改造点
流程图：资产、资金流向
时序图：系统实现流程

## 多商户计划
多商户多子账户
功能点 | 开发类型 | 产品功能集 | 功能点 | 接口和接口功能描述 | 备注 | 服务提供人 | 前端对接人 | 后端对接人 | 提测时间
商户管理（监管户） | 前端接口 | 平台方-监管户管理 | 监管户管理--【添加】 | 添加监管户---新增 |  | 王国康 | 高金环 |  | 2019-05-24
| 前端接口 |  | 监管户管理--【修改】 | 修改监管户数据---新增 |  | 王国康
| 前端接口 |  | 监管户管理--【信息回显】 | 通过商户号查询监管户名称---新增 | 支付提供，还需要回显企业社会统一信用证代码 | 王国康
| 前端接口 |  | 监管户管理--【列表展示】 | 监管户列表展示---新增 |  | 王国康
运营方管理 | 前端接口 | 平台方-运营方列表新增配置监管户按钮 | 运营方管理--【给运营方配置监管户】 | 查询监管户列表---新增 |  | 王国康
| 前端接口 |  |  | 配置监管户以后提交保存接口---新增 | 保存第五个接口支付提供的社会统一信用证代码 | 王国康
实名 | 后端接口 | 企业实名 | 企业实名-- 【签署完平台协议以后】 | 签署平台协议--实名自动审核（/user/contract/sign）---改造 | 根据统一社会信用证代码更新merchant表companyid字段 | 王蓬 | /
子账户 | 前端接口 | 开通子账户 | 企业实名完成--【开通子账户选择指定监管户】 | 查询监管户列表---新增 | 当前企业是平台方，获取全量的。 当前企业非运营方，获取所属运营方的配置 | 王蓬 | 晓宇 | 王国康
| 前端接口 |  | 企业实名完成--【选择开户必要信息提交开户】 | 开通子账户接口（/bank/account/sub/add）---改造 | 商户号的获取途径变更 | 王蓬
| 前端接口 | 子账户列表 | 账户管理--子账户管理--【子账户列表展示】 | 查询子账户列表接口（/query/sublist）---改造 | 接口返回参数变更 | 王蓬
| 前端接口 | 子账户资金信息查看 | 子账户详情--【查看子账户资金信息】 | 查看子账户资金信息（/account/company/account）---改造 | 前端需要传子账户Id | 王蓬
| 前端接口 | 开户信息查看 | 子账户详情--【查询开户信息】 | 查询子账户开户信息---新增 |  | 王蓬
| 前端接口 | 开户信息修改 | 子账户详情--【修改开户信息】 | 修改子账户部分开户信息---新增 |  | 王蓬
| 前端接口 | 子账户账单流水 | 子账户详情--【账单流水】 | 查询子账户账单流水（/queryAccount）---改造同13 |  | 王蓬
| 前端接口 | 子账户账单流水导出 | 子账户详情--【账单流水导出】 | 子账户账单流水导出（/export/accountbill）---改造 | 支付返回(所属银行+监管户名称字段) | 王蓬
| 前端接口 | 子账户充值 | 子账户详情--【充值】 | 子账户充值获取blob（/calculate/interest/recharge）---改造 | 前端需要传子账户Id | 王蓬
| 前端接口 | 子账户提现 | 子账户详情--提现--【提现到指定银行卡列表】 | 提现到指定银行卡列表查询列表接口（）---改造 | 新增返回值显示新增认证状态 | 王蓬
| 前端接口 |  | 子账户详情--提现--【提现利息试算】 | 子账户提现利息试算（/calculate/interest/withdrawal）---改造 | 前端需要传子账户Id | 王蓬
| 前端接口 |  | 子账户详情--提现--【提现】 | 子账户充值获取blob（/withdraw）---改造 | 前端需要传子账户Id | 王蓬
| 前端接口 | 子账户绑定详情 | 绑定详情【获取已经绑定的卡数量】 | 获取指定监管户指定子账户绑定的银行卡数量接口（/getcardnumcount）---改造 | 前端需要传子账户Id | 王国康
| 前端接口 |  | 获取绑定列表 | 获取指定子账户绑定的银行卡列表（/query/bindbankcard4subaccount）---改造 | 接口返回参数变更 | 王国康
| 后端接口 | 子账户提现接口回调 | 提现接口回调 | 提现回调（/callback/withdraw）---改造 | 前提：同行卡提现无限制。 跨行卡：<=5w支付走超网(不收费)，理论上实时接口，如果返回处理中，需要异步回调。 大于5w的(收费)，同步修改跨行结算户认证状态 | 王蓬 | /
| 后端接口 | 添加银行卡 | 企业添加银行卡 | 添加银行卡接口（/bank/account/card/add）---改造 | 初始化结算户卡验证状态字段：待认证 | 王国康 | /
| 后端接口 | 子账户绑卡 | 绑卡之前获取未绑定的卡列表 | 绑卡之前获取未绑定的卡列表(/query/unbindbankcard4subaccount)--改造 | 过滤的是同一个监管户下未绑定的卡（不包含处理中的） | 王国康 | /
| 后端接口 |  | 子账户绑卡 | 子账户绑卡接口（/bindbankcard）---改造 | 同一个商户下同一个结算户只能绑定 (绑定+处理中)一个子账户 | 王国康 | /
| 后端接口 | 子账户绑卡回调 | 子账户绑卡回调 | 子账户绑卡回调（/bank/account/sub/callback/bindbankcard）---改造 | 修改结算户卡（同行卡）验证状态字段 | 王国康 | /
银行账户 | 前端接口 |  | 银行卡列表 |  |  | 王国康 | 王秋艳
| 前端接口 |  | 添加银行卡
| 前端接口 |  | 解绑
监管户流水 | 前端接口 | 监管户流水 | 当日---【当日余额】 | 新增 | company_merchant中存在监管户_企业之间关联关系的企业可以查看 | 杨健 | 高金环 | 蔡丙方
| 前端接口 |  | 当日---【交易记录流水】 | 新增 |  | 杨健 |  | 蔡丙方
| 前端接口 |  | 当日---【交易流水触发更新】 | 新增 |  | 杨健 |  | 蔡丙方
| 前端接口 |  | 当日---【交易流水导出】 | 新增 |  | 杨健 |  | 蔡丙方
| 前端接口 |  | 历史---【总入金、总出金】 | 新增 |  | 杨健 |  | 蔡丙方
| 前端接口 |  | 历史---【交易流水】 | 新增 |  | 杨健 |  | 蔡丙方
| 前端接口 |  | 历史---【交易流水导出】 | 新增 |  | 杨健 |  | 蔡丙方
| 前端接口 |  | 【查询运营方监管户当日流水】 | 查询运营方监管户当日流水接口---新增 |  | 杨健
业务相关 | 前端接口 | 费用--融资服务费 | 营运管理--费用管理--付款 | 获取收款方的银行账户的基本信息（/getbankaccountforpayee）---改造 |  | 杨健
| 前端接口 | 凭证登记 | 凭证登记---付款方凭证登记 | 获取当前企业可用于付款的银行账户列表（/getcurrentbankaccount2pay）---改造 | 返回体新增监管户名称，入参修改 | 杨健 | 秋艳
| 前端接口 |  | 凭证登记---收款方凭证登记 | 获取当前企业可用于收款的银行账户列表（/getcurrentbankaccount2receipt）---改造 | 返回体修改增监管户名称，入参修改 | 杨健
| 后端接口 |  | 业务和清算交互 |  |  |  | /

## 质押融资计划
质押融资
业务模块 | 开发类型 | 功能描述 | 备注 | 负责人 | 前端对接人 | 提测时间
融资申请
前置配置 | 前后端接口 | 配置项，提供后端接口，提供前端接口实名阶段是否需要开户 |  | 静茹 | 陈朗 | 2019-05-20
授信 | 前端接口 | 授信列表 | 删减字段（移到详情），我的（供应商）授信列表增加‘融资方式’字段 | 田驰 | 秋艳 | 5月22日
| 前端接口 | 授信历史列表 | 供应商授信列表增加‘融资方式’字段
| 前端接口 | 授信详情 | 新
凭证 | 前端接口 | 可融资凭证列表 |  | 袁建勇
| 前端接口 | 转让约束 | 质押不可转让
| 前端接口 | 质押凭证状态
| 前端接口 | 凭证列表
融资（融资申请） | 前端接口 | 融资申请提交 | （页面变更、授信中获取融资类型、校验、锁定或者解锁绑卡编辑功能、资方的清分方式上链、新增融资方式字段、冗余还款专户字段 、清分方式、质押编号） | 宋昌昌 | 陈朗
| 前端接口 | 融资列表 | （待审批、审批通过、审批退回）（供应商融资列表新增字段‘融资模式’） | 陈光明
| 前端接口 | 融资用授信列表 | 返回信息增加融资类型和清分方式
| 前端接口 | 待审批--融资详情 |  | 吴松辉
| 后端接口 | 解锁绑卡编辑【公共方法】 | 当前用户不存在其他质押融资过程中的申请单（待审批、已质押）则 -- 解锁绑卡编辑【公共方法】 | 陈光明 | /
全流程
融资初审 | 前端接口 | 初审页面查询和修改（新增账户信息展示、默认线下放款并隐藏） |  | 吴松辉 |  | 2019年5月24
| 前端接口 | 审批拒绝解锁绑卡编辑 |  | 吴松辉
融资终审 | 前端接口 | 终审页面变更（新增账户信息展示、线下清分 -- 新增融资金额（放款金额）、放款日期、融资到期日） |  | 吴松辉
| 前端接口 | 融资终审拒绝（ 解锁绑卡编辑） |  | 吴松辉
| 前端接口 | 融资终审通过（质押融资 --- 放款后生成质押凭证（已质押状态）） |  | 吴松辉
融资审批 | 前端接口 | 资金方融资审批查询（含待初审、待终审、审批通过、审批退回）融资列表（新增字段融资模式、清分方式） |  | 刘炎炎
| 前端接口 | 资金方查看融资申请详情（新增质押融资接口） |  | 刘炎炎
融资查询 | 前端接口 | 融资审批通过查看融资申请详情（新增质押融资接口） |  | 吴松辉
| 前端接口 | 供应商审批退回页面修改（如果凭证已经被质押、或在质押待审批流程中，不显示重新申请按钮） |  | 刘炎炎
凭证后端接口 | 后端接口 | 凭证新建（添加融资类型、新增质押凭证，修改金融凭证） |  | 袁建勇
| 后端接口 | 融资审批通过凭证接口修改 |  | 袁建勇
| 后端接口 | 融资审批拒绝凭证接口修改 |  | 袁建勇
| 后端接口 | 融资失败的凭证历史数据处理 |  | 袁建勇
凭证查询 | 前端接口 | 如果凭证已质押显示”质“标识（新增融资类型） |  | 王玲
凭证详情（溯源和流转） | 前端接口 | 基础信息、凭证质押加”已质押“章 |  | 袁建勇
| 前端接口 | 溯源信息（流转信息），质押凭证上体现质押 |  | 袁建勇
质押凭证 | 前端接口 | 质押凭证查看 |  | 王玲
备注： 本期因资方是结算户（清分模式）引发的转让融资相关需求和设计的内容本期不考虑（之后融资专项优化）

## 发布计划
阶段 | 时间 | 策略 | 备注
融资申请 | 5月24日 | 保证融资申请能发出，华夏银行可以线下放款 | 优先核心功能。 保证华南区同事推进需求
主业务流程，客户管理，账户，授信，融资 | 5月30日 | 多监管户、多子账户、客户管理、账户、授信、融资全流程 | 优先核心功能。
完整上线 | 6月04日 | 配置应用完善，授信去审批流程。
备注：
abn版本周一预热、 周二生产