## 费用整体计划
费用整体计划
描述 | 分类 | 开始时间 | 结束时间
项目启动 | 模块创建 | 2019-02-25 | 2019-02-26
| UI确认 | 2019-02-25 | 2019-02-26
项目执行 | 1.接口定义 | 2019-02-27 | 2019-02-28
| 2.接口共识 | 2019-02-27 | 2019-02-28
项目收尾 | 1.联调测试 | 2019-03-04 | 2019-03-08
| 2.项目提测 | 2019-03-12 | 2019-03-12
3.项目预热
4.项目生产

## 费用开发-接口
业务模块 | 开发类型 | 功能描述 | 备注 | 负责人 | 开始时间 | 提供接口定义时间 | 对接开始时间 | 对接完成时间 | 自测完成时间 | 前端对接人 | 任务进度 | 开发进度 | 待开发 | 开发中 | 提供接口定义 | 开发完成 | 接口对接 | 对接完成 | 自测中 | 自测完成
计费模板 | 前端接口 | 计费模板-查询平台服务费计费模块 |  | 李东 | 2019.02.26 | 2019.02.27 |  |  | 2019.02.28 | 高金环
| 前端接口 | 计费模板-查询融资服务费计费模块 |  | 李东 | 2019.02.26 | 2019.02.27 |  |  | 2019.02.28 | 高金环
| 前端接口 | 计费模板-修改平台服务费计费模块 |  | 李东 | 2019.02.26 | 2019.02.27 |  |  | 2019.02.28 | 高金环
| 前端接口 | 计费模板-修改融资服务费计费模块 |  | 李东 | 2019.02.26 | 2019.02.27 |  |  | 2019.02.28 | 高金环
企业配置 | 前端接口 | 企业配置-条件筛选平台方下所有运营方分页列表 |  | 李东 | 2019.02.26 | 2019.02.27 |  |  | 2019.02.29 | 高金环
| 前端接口 | 企业配置-查看平台服务费配置信息 |  | 李东 | 2019.02.26 | 2019.02.27 |  |  | 2019.02.28 | 高金环
| 前端接口 | 企业配置-查看融资服务费配置信息 |  | 李东 | 2019.02.26 | 2019.02.27 |  |  | 2019.02.28 | 高金环
| 前端接口 | 企业配置-修改平台服务费计费模块 |  | 李东 | 2019.02.26 | 2019.02.27 |  |  | 2019.03.01 | 高金环
| 前端接口 | 企业配置-修改融资服务费计费模块 |  | 李东 | 2019.02.26 | 2019.02.27 |  |  | 2019.02.28 | 高金环
我的费用 | 前端接口 | 费用配置-查询当前企业平台服务费和融资服务费信息 |  | 李东 | 2019.02.25 | 2019.02.27 |  |  | 2019.02.28 | 高金环
融资管理 | 前端接口 | 凭证融资-查询企业融资服务费率 |  | 李东 | 2019.02.25 | 2019.02.27 |  |  | 2019.02.28 | 梁晓宇
| 前端接口 | 融资查询-查询企业融资服务费率 |  | 李东 | 2019.02.25 | 2019.02.27 |  |  | 2019.02.28 | 梁晓宇
账单记录 | 前端接口 | 账单记录-条件筛选当前企业出账单费用分页列表 |  | 崔国冬 | 2019.02.25 | 2019.02.27 |  |  | 2019.03.01 | 梁晓宇
| 前端接口 | 账单记录-条件筛选当前企业入账单费用列表 |  | 崔国冬 | 2018.02.25 | 2019.02.27 |  |  | 2019.03.01 | 梁晓宇
| 前端接口 | 账单记录-条件筛选当前企业待出账列表 |  | 崔国冬，蔡丙方 | 2019.02.25 | 2019.02.27 |  |  | 2019.03.01 | 梁晓宇
| 前端接口 | 账单记录-查看账单详情【账单信息，出账记录，出账导出，账单支付】 |  | 崔国冬，蔡丙方，刘文杰 | 2019.02.25 | 2019.02.27 |  |  | 2019.03.01 | 梁晓宇
定时任务 | 后端接口 | 定时任务启动接口 |  | 蔡丙方 | 2019.02.25 |  |  |  | 2019.02.26
| 后端接口 | 更新生效配置信息 |  | 蔡丙方 | 2019.02.25 |  |  |  | 2019.03.01
| 后端接口 | 待出账 |  | 蔡丙方 | 2019.02.25 |  |  |  | 2019.03.01
| 后端接口 | 平台手续费账单生成 |  | 蔡丙方，刘文杰 | 2019.02.25 |  |  |  | 2019.03.01
| 后端接口 | 融资服务费账单生成 |  | 蔡丙方，刘文杰 | 2019.02.25 |  |  |  | 2019.03.01
外联服务 | 后端接口 | yinuojr-job 费用定时任务调度 |  | 曹务奎
外联接口 | 后端接口 | 账户组-根据条件查询客户信息分页列表（List） 2个接口 |  | 杨建
| 后端接口 | 业务组-根据条件查询融资信息 |  | 宋昌昌
| 后端接口 | 账户组-子账户转账 【子账户流水查询 有新的类型 展示】 |  | 杨建